## 基金项目表
附件：政策性开发性金融工具公路、水路重大项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 前期工作进展 | 存在主要问题 （下一步工作） | 开工或预计开工时间 | 项目总投资 | 项目资本金 | 基金申请金额 | 截止目前已到位（签约）金额 | 基金申请（签约）银行 | 实际
合计 | [5 empty] | 2200.97 | 510.41 | 209.24 | 100.34
一、已支持项目 | [5 empty] | 1168.43 | 283.12 | 114.4 | 100.34
0 | G59呼北高速新化至新宁段、张家界至官庄段PPP项目 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 |  |  | 2022-08-01 | 433.16 | / | 19.89 | 17.87 | 中国农业发展银行 | 17.87
1 | G59呼北高速张家界至官庄段高速公路 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、施工图设计、国土用地、环评、水保批复；2022年8月已基本批复施工许可。目前项目已开工。 | 无 | 2022-08-01 | 161.94 | 45.34 | 7.8 | 7.8 | 国家开发银行 | 7.8
2 | G59呼北高速新化至新宁高速公路 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、施工图设计、国土用地等批复，用地批转正在办理；已完成环评、水保等批复；2022年8月已基本批复施工许可。 | 无 | 2022-08-01 | 271.22 | 75.94 | 13.2 | 13.2 | 国家开发银行 | 13.2
3 | G7221城步至龙胜（湘桂界）高速公路 | 湖南省城龙高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、施工图设计、环评等批复，用地转批于2022年6月29日完成；施工许可预计9月底完成审批。 | 无 | 2022-09-15 | 89.78 | 17.96 | 8.97 | 7.6 | 国家开发银行 | 7.6
4 | G4京港澳高速耒阳大市至耒宜段扩容工程 | 湖南省耒宜零道高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、水保等批复。项目环评、国土用地还未批复。 | 1.需协调湖南省生态厅（环评）出具三季度内可以完成相关批复的承诺函。预计本周向协调机制出函，说明相关情况。2.需推进用地手续办理流程，预计年内完成建设用地许可批复。 | 2022-09-30 | 213.32 | 42.66 | 21.33 | 10.66 | 国家开发银行 | 21.33
5 | G5513益阳至常德高速公路扩容工程 | 湖南省益常高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、环评、国土用地、施工图设计等批复。 | 无 | 2022-09-15 | 184.81 | 51.75 | 18.48 | 18.48 | 国家开发银行 | 8.5
6 | G60沪昆高速醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、环评、国土用地、施工图设计等批复。 | 无 | 2022-08-01 | 247.36 | 49.47 | 24.73 | 24.73 | 国家开发银行 | 15
二、已申报项目 | [5 empty] | 916.66 | 204.12 | 83.25
1 | G59呼北高速炉红山（湘鄂界）至慈利段 | 湖南中铁炉慈桑龙高速公路有限公司 | 已完成工可、初设、用地预审与选址、控制性工程先行用地、环评、施工图设计、控制性工程施工许可、林地审核同意书等批复 | 国土用地未批复 | 2022-09-30 | 144.23 | 40.36 | 10 |  | 中国农业发展银行 | 10
2 | G5515张家界至南充国家高速公路湖南省桑植至龙山段 | 湖南中铁炉慈桑龙高速公路有限公司 | 已取得工可、初设、国土用地预审与选址、环评影响、施工图设计、林地审核同意书等批复 | 国土用地未批复 | 2022-09-30 | 115.81 | 32.45 | 8 |  | 中国进出口银行 | 10.4
3 | G7221永州至新宁清江桥高速公路 | 湖南省永新高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、水保、国土用地、施工图等批复。 | 无 | 2022-08-01 | 97.6 | 19.52 | 9.76 |  | 中国农业发展银行
4 | 茶陵至常宁高速公路 | 湖南省茶常高速公路建设开发有限公司 | 已完成工可、初设、水保、环评、施工图设计、国土用地等批复。 | 无 | 2022-09-30 | 206.69 | 41.33 | 20.66 |  | 国家开发银行
5 | 零陵至道县高速公路 | 湖南省耒宜零道高速公路建设开发有限公司 | 已完成用地预审、工可、初设等批复，目前正在进行国土用地资料组卷后报自然资源厅。 | 需加快环评、国土用地批复 | 2022-11-01 | 122.78 | 24.55 | 12.27 |  | 中国农业发展银行
6 | 桂东至新田（宁远）高速公路桂阳至新田段 | 湖南省桂新高速公路建设开发有限公司 | 已完成建设用地预审和选址。工可和初步设计已上报省交通运输厅待批复。 | 需加快工可、初步设计批复 | 2022-11-01 | 83.78 | 16.75 | 8 |  | 中国农业发展银行
7 | G60沪昆高速金鱼石至醴陵扩容 | 湖南省金醴高速建设开发有限公司 | 已完成工可、初步设计及概算批复；正在进行施工图设计，施工单位已进场；国土报批组券单位已进场。 | 尽快注册项目公司；加快推进国土用地审批，加快办理建设用地规划许可证和施工许可。 | 2022-09-01 | 9.43 | 1.89 | 0.95 |  | 国家开发银行 | 0.95
8 | 湘阴虞公港一期工程 | 湖南省港务集团有限公司 | 工可已经编制并送审。 | 涉及基本农田、河湖界线，立项审批时间不可控。 | 2022-12-01 | 12.51 | 2.5 | 1.25
9 | 岳阳港道仁矶通用码头工程 | 湖南省港务集团有限公司 | 地预审与规划选址已批复，工可已经编制完成，初步设计正在编制。 | 涉及铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区，需农业农村部审批，审批时间不可控。 | 2022-12-01 | 12.47 | 2.5 | 1.24
10 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 湖南省港务集团有限公司 | 工可已经编制完成，待报省发改委。 | 涉及铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区，需农业农村部审批，审批时间不可控。 | 2022-12-01 | 13.46 | 2.7 | 1.34
11 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 已完成工可、初设、水保、国土用地、施工图等批复。 | 无 | 2022-08-01 | 17.13 | 3.42 | 1.71
12 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 已完成工可、初设、水保、国土用地、施工图等批复。 | 无 | 2022-07-01 | 36.92 | 7.38 | 3.69
13 | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 已完成工可、初设、水保、国土用地、施工图等批复。 | 无 | 2022-07-01 | 11.85 | 2.37 | 1.18
14 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 工可已通过发改委审查；初步设计已基本完成；不可避让生态红线论证已通过省自然资源厅审查。 | 省自然资源厅不可避让生态红线论证审批时间不可控。 | 2022-09-01 | 32 | 6.4 | 3.2
三、预备项目 | [5 empty] | 115.88 | 23.17 | 11.59
1 | 浏阳至江背高速公路 | 湖南省茶江高速公路建设开发有限公司 | 工可报告已编制完成，正在进行初步设计和用地预审相关工作。 | 加强指导协调，加快推进项目各类合规文件报批。 | 2022-09-01 | 45 | 9 | 4.5
2 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 湖南省茶江高速公路建设开发有限公司 | 工可报告已编制完成，正在进行初步设计和用地预审相关工作。 | 加强指导协调，加快推进项目各类合规文件报批。 | 2022-09-02 | 53 | 10.6 | 5.3
3 | 湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 已完成工可、初设、水保、国土用地、施工图等批复。 | 无 | 2022-12-01 | 12.53 | 2.5 | 1.25
4 | 衡阳港松木港区二期工程项目 | 衡阳港口投资有限公司 | 工可已编制完成，正开展土地预审与规划选址专题编制。 | 正与衡阳市商谈项目投资建设，暂未达成一致意见。 | 2022-12-01 | 5.35 | 1.07 | 0.54

## 10.8基金项目台账
附件：政策性开发性金融工具公路、水路重大项目台账
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 开工或预计开工时间 | 项目总投资 | 项目资本金 | 申请基金额 | 已签约金额 | 已到位金额 | 存在困难问题
合计 |  |  | 2634.13 | 510.41 | 209.24 | 127.25 | 101.71
一、高速公路 |  |  | 2479.91 | 479.57 | 193.84 | 127.25 | 101.71
0 | G59呼北高速新化至新宁段、张家界至官庄段PPP项目 | 2022-08-01 | 433.16 | / | 19.89 | 17.87 | 17.87
1 | G59呼北高速张家界至官庄段高速公路 | 2022-08-01 | 161.94 | 45.34 | 7.8 | 7.8 | 7.8
2 | G59呼北高速新化至新宁高速公路 | 2022-08-01 | 271.22 | 75.94 | 13.2 | 13.2 | 13.2
3 | G7221城步至龙胜（湘桂界）高速公路 | 2022-09-15 | 89.78 | 17.96 | 8.97 | 8.97 | 7.6
4 | G4京港澳高速耒阳大市至耒宜段扩容工程 | 2022-09-30 | 213.32 | 42.66 | 21.33 | 21.33 | 21.33
5 | G5513益阳至常德高速公路扩容工程 | 2022-09-15 | 184.81 | 51.75 | 18.48 | 12.12 | 8.5
6 | G60沪昆高速醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 2022-08-01 | 247.36 | 49.47 | 24.73 | 15 | 15
7 | G59呼北高速炉红山（湘鄂界）至慈利段 | 2022-09-30 | 144.23 | 40.36 | 10 | 10
8 | G5515张家界至南充国家高速公路湖南省桑植至龙山段 | 2022-09-30 | 115.81 | 32.45 | 8 | 10.4 | 10.4
9 | G60沪昆高速金鱼石至醴陵扩容 | 2022-09-01 | 9.43 | 1.89 | 0.95 | 0.94
10 | G7221永州至新宁清江桥高速公路 | 2022-08-01 | 97.6 | 19.52 | 9.76 | 9.62
11 | 茶陵至常宁高速公路 | 2022-09-30 | 206.69 | 41.33 | 20.66
12 | 零陵至道县高速公路 | 2022-11-01 | 122.78 | 24.55 | 12.27
13 | 桂东至新田（宁远）高速公路桂阳至新田段 | 2022-11-01 | 83.78 | 16.75 | 8
14 | 浏阳至江背高速公路 | 2022-09-01 | 45 | 9 | 4.5
15 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 2022-09-02 | 53 | 10.6 | 5.3
二、港口航道项目 |  |  | 154.22 | 30.84 | 15.4
1 | 湘阴虞公港一期工程 | 2022-12-01 | 12.51 | 2.5 | 1.25
2 | 岳阳港道仁矶通用码头工程 | 2022-12-01 | 12.47 | 2.5 | 1.24
3 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 2022-12-01 | 13.46 | 2.7 | 1.34
4 | 衡阳港松木港区二期工程项目 | 2022-12-01 | 5.35 | 1.07 | 0.54
5 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 2022-08-01 | 17.13 | 3.42 | 1.71
6 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 2022-07-01 | 36.92 | 7.38 | 3.69
7 | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程 | 2022-07-01 | 11.85 | 2.37 | 1.18
8 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 2022-09-01 | 32 | 6.4 | 3.2
9 | 湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程 | 2022-12-01 | 12.53 | 2.5 | 1.25
三、枢纽项目 |  |  | 53.79 | 15.69 | 5.64
1 | 醴陵东综合客运枢纽 | 2022-09-01 | 1.94 | 0.5 | 0.19
2 | 武广高铁衡山综合客运枢纽 | 2022-09-01 | 1.59 | 0.8 | 0.15
3 | 娄底南站综合客运枢纽项目 | 2022-08-01 | 3.23 | 0.64 | 0.32
4 | 吉首市双塘综合客运枢纽 | 2022-09-01 | 1.65 | 0.49 | 0.16
5 | 醴陵市花炮物流国际港项目（一期） | 2022-09-01 | 4.32 | 1.38 | 0.69
6 | 醴陵湘赣边仓储物流基地建设项目（一期） | 2022-09-01 | 5.6 | 1.26 | 0.63
7 | 华辰物流园项目 | 2022-07-01 | 6.8 | 3.42 | 0.68
8 | 株洲市现代综合物流园1.2期 | 2022-10-01 | 1.2 | 0.24 | 0.12
9 | 岳阳邦盛实业有限公司进口农产品供应链物流园建设项目 | 2022-09-01 | 19.1 | 3.82 | 1.9
10 | 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区工业配套仓储物流和危货停车项目 | 2022-09-01 | 8.36 | 3.14 | 0.8